## Feuille 1
Priorité | Sprint | Difficulté | Estimation du temps | A Faire | En cours | Fini | FiniFini | User story | Précisions | technologie utilise | Taches
DU COTE DE L APPLICATION EN GENERAL
1 |  |  |  |  | x |  |  | Mettre en place l'authentification sur le site - Connexion | Authentification | Gem Devise | création formulaire de connexoin
1 |  |  | 2 |  | x |  |  | Création des tables du projets : | définir les liens : 1 adhérent has many cours et spectacle. belongs to prof, 1 spectacle belongs to prof, asso, adhérent Etc... | rails | Table Adherent Table Cours Table Spectacle Table Sortie Table Professeur Table Association
[5 empty] | x |  |  | Application accessible uniquement si loggué. | Authentification et infos à entrer dans le projet |  | a faire dans l'appli. before_action : ....
[8 empty] | Différencier les divers types d'adhérents. et création de groupes | Les petits, les moyens, les ados, les jazz adulte |  | ????
[8 empty] | Lors de la modification d'un évènement, ou lors de la publication d'u post - envoi groupé d'email à l'ensemble des adhérents concernés | suite au groupe défini plus haut...
DU COTE DE L'ADMIN
[8 empty] | En tant qu'admin, Asso ou prof, je veux pouvoir me logguer sur mon compte |  |  | formulaire de connexion
[8 empty] | 2 profils administrateurs | 1 profil ASSO 1 Profil PROF (pas concerné par la compta) |  | création de 2 roles Admin différents
1 | [7 empty] | En tant qu'administrateur ( Asso) je peux créer les comptes des danseurs. | pas de connexion à la volée, création imposée par l'admin |  | ????
1 | [7 empty] | En tant qu'administrateur, lors de la création du compte, un email est envoyé au danseur |  |  | envoi email personnalisé depuis l'application
[8 empty] | En tant qu'admin ASSO je peux informer en privé, chacun des danseurs si les cotisations sont payées ou manquantes |  |  | envoi email personnalisé depuis l'application
[8 empty] | En tant qu'admin ASSO je peux informer l'adhérent s'il manque un doc administratif |  |  | envoi email personnalisé depuis l'application
[8 empty] | En tant qu'Admin, je veux pouvoir modifier, et supprimer des évènements | modif et suppression sur l'agenda des cours, spectacles et sorties
[8 empty] | En tant qu'Admin, je veux pouvoir modifier, et supprimer des comptes adhérents | quand ils ne sont plus adhérents
[8 empty] | En tant qu'Admin, lors d'une modification apportée sur un cours, un spectacle ou une sortie, je veux que l'ensemble des adhérents concernés, recoit un emaIL |  |  | envoi email groupe
DU COTE DE L ADHERENT
1 | [7 empty] | En tant qu'adhérent je souhaite pouvoir me logguer sur mon compte |  | passport | formulaire de connexion
1 |  | 5 | [5 empty] | En tant que adherent, je souhaite pouvoir consulter les dates de cours et de spectacles. Et les Soirées de L'Association | Avoir accès à l'agenda google voir les dates et lieux des cours et spectacle | gem google agenda
|  | 5 | [5 empty] | En tant qu'adhérent, je veux importer ces évènements dans mon agenda personnel |  | gem google agenda
[8 empty] | En tant que adherent je peux consulter les lieux et prévoir mon itinéraire |  | API Google MAP
[8 empty] | En tant qu'adhérent, je peux dire si je "participe" ou non - valable uniquement pour les "sorties" |  |  | ????
|  | 5 | [5 empty] | En tant que adherent, je peux partager et télécharger les photos / video des cours et spectacle | partage des photos et video | API type Picasa Api Youtube API Google Drive
|  | 5 | [5 empty] | En tant que adherent, je peux profiter d'offres pour m'équiper, accessoires et costumes | voir pour acheter des chaussons de danse, des leggings, et autres accessoires | API Ebay | recherche si API plus précises pour le monde de la danse
|  | 5 | [5 empty] | En tant que adherent, je veux pouvoir vendre mon ancien matériel | idem mais en vente | API Ebay | recherche si API plus précises pour le monde de la danse
|  | 3 | [5 empty] | En tant que adherent, je veux pouvoir poster des messages comme Fb ou Twitter | création de la communauté
|  | 6 | [5 empty] | En tant que adherent, je peux consulter le paiement de mes cotisations, et si des documents administratifs sont manquants